ТОО «Astana IT University»

Школа программной инженерии

УТВЕРЖДАЮ

Декан Школы программной инженерии

___________ Адамова А.Д.

«_____» _____________ 20__

Заседание комиссии

протокол № _____

от «____» ____________ 20____ г.

ОТЧЕТ

О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

Вид практики: исследовательская

База практики: Школа программной инженерии, ТОО «Astana IT University»

Магистрант: Ахметов Медет

Образовательная программа: 7M06105 - Computer Science and Engineering

Группа: CSE-2506M

Тема магистерской диссертации: Компьютерное зрение и модели машинного обучения для обнаружения нарушений безопасности и жестокого обращения с детьми в образовательных учреждениях

Руководитель практики от Astana IT University: Башеева Жулдыз

Руководитель базы практики: Адамова Айгуль Дюсенбиновна

Период прохождения исследовательской практики:

с «07» сентября 2026 г. по «14» ноября 2026 г.

Астана 2026

Календарный план-график прохождения исследовательской практики

ФИО магистранта: Ахметов Медет

Образовательной программы «Computer Science and Engineering», 2 курса, группы

CSE-2506M

Срок прохождения практики с «07» сентября 2026 г.

по «14» ноября 2026 г.

Место прохождения практики: Школа программной инженерии

| № Нед., Дата | Вид деятельности | Конкретные задачи | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 неделя | Постановка исследовательских задач практики | Согласовать задачи практики в рамках 4-го триместра; уточнить исследовательские вопросы и гипотезы по итогам систематического библиометрического обзора (дефицит детских наборов данных, отсутствие privacy-aware решений); сформулировать замысел статьи по результатам эксперимента для журнала Scopus и выбрать целевой журнал | Утверждённые программа и календарный план; список гипотез (H1–H3); замысел и структура статьи, выбранный журнал (Scopus) |
| 2 неделя | Сбор и систематизация научной литературы | Дополнить обзор смежными направлениями: лёгкие (edge-deployable) архитектуры детекции, privacy-preserving компьютерное зрение, детские наборы данных; публикации 2025–2026 в Scopus / WoS | Список новых источников (не менее 10); обновлённая матрица анализа литературы; раздел Related Work статьи |
| 3 неделя | Формализация системы метрик и признаков сцены | Определить метрики детекции (mAP@0.5, precision, recall, F1, AUC-ROC) и эксплуатационные метрики (задержка инференса, FPS); классифицировать признаки сцены и контекста (плотность людей, ракурс, время суток) | Методологическая записка: формальные определения метрик, таксономия признаков сцены и контекста; раздел Methodology статьи |
| 4 неделя | Отбор и подготовка эмпирических данных | Отобрать публичные наборы видеоданных для детекции насилия и аномалий (RWF-2000, UCF-Crime, XD-Violence); спроектировать протокол разметки и разбиения выборки; предобработка кадров | Подготовленные наборы данных с описательной статистикой; протокол сбора; скрипты предобработки |
| 5 неделя | Базовые модели детекции | Реализовать базовые (baseline) модели: 3D-CNN, I3D, SlowFast, детекторы YOLO-семейства; собрать экспериментальный стенд с фиксированными разбиениями и сидами | Воспроизводимый стенд; таблица метрик детекции baseline-моделей |
| 6 неделя | Пространственно-временные модели детекции | Реализовать и обучить пространственно-временные модели детекции насилия и аномального поведения (двухпоточные сети, видео-трансформеры, лёгкие мобильные архитектуры); сравнить с baseline по метрикам детекции | Обученные модели; сравнительная таблица mAP / F1 / AUC-ROC с доверительными интервалами |
| 7 неделя | Анализ точности и устойчивости моделей | Оценить точность и задержку вывода моделей на edge-устройствах; провести кросс-доменную проверку (разные школы, ракурсы, освещение); проанализировать ложные срабатывания; проверить устойчивость результатов (bootstrap) | Таблицы и графики метрик; результаты статистических тестов; раздел Results статьи |
| 8 неделя | Подготовка рукописи статьи для журнала Scopus | Написать полный черновик статьи по результатам экспериментального исследования: Introduction, Related Work, Methodology, Experimental Setup, Results, Discussion; оформить таблицы и рисунки по требованиям журнала | Полный черновик статьи (IMRaD); таблицы и рисунки в формате журнала |

| № Нед., Дата | Вид деятельности | Конкретные задачи | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 неделя | Доработка статьи и выводы по исследованию | Доработать рукопись по замечаниям научного руководителя; интерпретировать результаты относительно гипотез; разделить подтверждённые и предположительные выводы; сформулировать ограничения | Рукопись статьи, готовая к подаче (подача — до 31.12.2026); раздел выводов практики |
| 10 неделя | Итоговый отчёт по практике | Итоговый отчёт по структуре программы практики на основе материалов статьи; таблицы, рисунки, презентация; защита перед комиссией | Итоговый отчёт по практике; отзыв руководителя базы практики; защита перед комиссией |

Магистрант Ахметов Медет

(подпись, ФИО)

Руководитель базы практики (ответственный) Адамова Айгуль Дюсенбиновна

(подпись, ФИО)

Научный руководитель Башеева Жулдыз

(подпись, ФИО)

«____» ____________ 20____ г.

Программа исследовательской практики

ФИО магистранта Ахметов Медет

Образовательной программы «Computer Science and Engineering», 2 курса, группы

CSE-2506M

Срок прохождения практики с «07» сентября 2026 г.

по «14» ноября 2026 г.

Место прохождения практики: Школа программной инженерии

| № | Разделы (этапы) практики | Сроки исполнения | Содержание деятельности | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительный | 07.09–13.09.2026 | Постановка исследовательских задач, согласование программы и календарного плана с научным руководителем; уточнение гипотез по итогам систематического обзора; замысел статьи для журнала Scopus и выбор целевого журнала | Выполняется на базе систематического библиометрического обзора, подготовленного на 1-м году обучения |
| 2 | Теоретико-аналитический | 14.09–27.09.2026 | Обновление обзора научной литературы по теме диссертации (лёгкие архитектуры детекции, privacy-preserving компьютерное зрение, мультимодальная фузия, детские наборы данных); формализация системы метрик детекции и локализации; таксономия нарушений безопасности и признаков сцены | Поиск по Scopus и Web of Science; оформление источников по стандарту IEEE |
| 3 | Работа с данными | 28.09–04.10.2026 | Отбор публичных наборов видеоданных для детекции насилия и аномалий (RWF-2000, UCF-Crime, XD-Violence); разработка протокола разметки и разбиения выборки; предобработка кадров и аугментация | Приоритет — наборы с открытой лицензией и опубликованными разбиениями для воспроизводимости |
| 4 | Экспериментальный | 05.10–25.10.2026 | Реализация baseline и пространственно-временных моделей детекции; сравнение по метрикам точности и задержки вывода; анализ ошибок и кросс-доменная проверка; оценка устойчивости результатов | Результаты фиксируются в форме таблиц и рисунков для статьи |
| 5 | Подготовка публикации | 26.10–08.11.2026 | Подготовка рукописи статьи по результатам экспериментального исследования для журнала Scopus (IMRaD); доработка по замечаниям научного руководителя; формулировка выводов и ограничений исследования | Рукопись должна быть готова к подаче в журнал до 31.12.2026 |
| 6 | Отчётный | 09.11–14.11.2026 | Подготовка итогового отчёта по практике; оформление отчётной документации; защита результатов перед комиссией | Объём отчёта 20–25 страниц; структура по разделу 5 Программы практики |

Магистрант Ахметов Медет

(подпись, ФИО)

Руководитель базы практики (ответственный) Адамова Айгуль Дюсенбиновна

(подпись, ФИО)

Научный руководитель Башеева Жулдыз

(подпись, ФИО)

«____» ____________ 20____ г.

Отзыв руководителя базы практики

Образовательная программа: «Computer Science and Engineering»

ФИО студента (магистранта): Ахметов Медет

Место прохождения практики (организация): Школа программной инженерии,

ТОО «Astana IT University»

Сроки практики: с «07» сентября 2026 г. по «14» ноября 2026 г.

ФИО руководителя от базы практики: Адамова Айгуль Дюсенбиновна

Должность: Декан Школы программной инженерии

| Оцениваемая категория | Оцениваемые навыки, качества, знания | Диапазон возможных оценок | Оценка от руководителя базы практики |
| --- | --- | --- | --- |
| Профессиональные навыки | Сбор и предобработка данных. | 0-10 |  |
|  | Работа с базами данных или цифровыми инструментами для проведения исследования. | 0-10 |  |
|  | Применение методов научного исследования. | 0-10 |  |
| Личностные качества | Инициативность и умение предлагать решения. | 0-10 |  |
|  | Способность работать в команде. | 0-10 |  |
|  | Критическое мышление и аналитический подход. | 0-10 |  |
| Общие знания по специальности | Общий уровень знаний по изучаемой специальности и умение применять их на практике | 0-40 |  |
| Итоговая оценка (сумма выставленных выше оценок) |  |  |  |

Дата: «___» __________ 20__ г.

Подпись руководителя базы практики: _________

Адамова Айгуль Дюсенбиновна

М.П. (при наличии)