ТОО «Astana IT University»

Школа программной инженерии

УТВЕРЖДАЮ

Декан Школы программной инженерии

___________ Адамова А.Д.

«_____» _____________ 20__

Заседание комиссии

протокол № _____

от «____» ____________ 20____ г.

ОТЧЕТ

О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

Вид практики: исследовательская

База практики: Школа программной инженерии, ТОО «Astana IT University»

Магистрант: Гибрат Ержан

Образовательная программа: 7M06105 - Computer Science and Engineering

Группа: CSE-2506M

Тема магистерской диссертации: Методы анализа влияния контекстно-ориентированных ML-алгоритмов ранжирования на релевантность и позиционирование веб-ресурсов

Руководитель практики от Astana IT University: Башеева Жулдыз

Руководитель базы практики: Адамова Айгуль Дюсенбиновна

Период прохождения исследовательской практики:

с «07» сентября 2026 г. по «14» ноября 2026 г.

Астана 2026

Календарный план-график прохождения исследовательской практики

ФИО магистранта: Гибрат Ержан

Образовательной программы «Computer Science and Engineering», 2 курса, группы

CSE-2506M

Срок прохождения практики с «07» сентября 2026 г.

по «14» ноября 2026 г.

Место прохождения практики: Школа программной инженерии

| № Нед., Дата | Вид деятельности | Конкретные задачи | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 неделя | Постановка исследовательских задач практики | Согласовать задачи практики в рамках 4-го триместра; уточнить исследовательские вопросы и гипотезы по итогам систематического обзора (структурный разрыв между релевантностью и позиционированием); сформулировать замысел статьи по результатам экспериментального исследования для журнала Scopus и выбрать целевой журнал | Утверждённые программа и календарный план; список гипотез (H1–H3); замысел и структура статьи, выбранный журнал (Scopus) |
| 2 неделя | Сбор и систематизация научной литературы | Дополнить обзор смежным направлением fairness-aware / unbiased learning to rank (exposure, amortized fairness, IPS-оценки); публикации 2025–2026 в Scopus / WoS; обновить матрицу анализа литературы | Список новых источников (не менее 10); обновлённая матрица анализа литературы; раздел Related Work статьи |
| 3 неделя | Формализация системы метрик и контекстных признаков | Определить метрики релевантности (NDCG@k, MAP, MRR) и позиционирования (exposure, expected exposure, разрыв exposure между группами ресурсов, коэффициент Джини, смещение позиций); классифицировать контекстные сигналы (сессия, история, время, устройство, геолокация) | Методологическая записка: формальные определения метрик, таксономия контекстных сигналов; раздел Methodology статьи |
| 4 неделя | Отбор и подготовка эмпирических данных | Отобрать публичные LTR-наборы с контекстом (MS MARCO, TREC Session Track, Tiangong-ST / ORCAS); спроектировать протокол сбора собственной выборки SERP при варьировании контекста (регион, устройство, история запросов); предобработка и разметка | Подготовленные наборы данных с описательной статистикой; протокол сбора; скрипты предобработки |
| 5 неделя | Базовые модели ранжирования | Реализовать контекстно-независимые baseline: BM25, LambdaMART (LightGBM), нейронный re-ranker без контекста; собрать экспериментальный стенд с фиксированными разбиениями и сидами | Воспроизводимый стенд; таблица метрик релевантности baseline-моделей |
| 6 неделя | Контекстно-ориентированные модели ранжирования | Реализовать и обучить контекстные модели: сессионный ранкер (последовательные эмбеддинги), BERT-based re-ranker с контекстом запроса, контекстно-осознанная click-модель; сравнить с baseline по метрикам релевантности | Обученные контекстные модели; сравнительная таблица NDCG@k / MAP / MRR с доверительными интервалами |
| 7 неделя | Анализ влияния на позиционирование веб-ресурсов | Рассчитать распределение exposure по ресурсам и группам для контекстных и неконтекстных моделей; оценить корреляцию контекстных сигналов с популярностью; контрфактическая оценка (IPS / doubly robust); проверить устойчивость результатов (bootstrap, разные k) | Таблицы и графики распределения exposure; результаты статистических тестов; раздел Results статьи |
| 8 неделя | Подготовка рукописи статьи для журнала Scopus | Написать полный черновик статьи по результатам экспериментального исследования: Introduction, Related Work, Methodology, Experimental Setup, Results, Discussion; оформить таблицы и рисунки по требованиям журнала | Полный черновик статьи (IMRaD); таблицы и рисунки в формате журнала |

| № Нед., Дата | Вид деятельности | Конкретные задачи | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 неделя | Доработка статьи и выводы по исследованию | Доработать рукопись по замечаниям научного руководителя; интерпретировать результаты относительно гипотез; разделить подтверждённые и предположительные выводы; сформулировать ограничения | Рукопись статьи, готовая к подаче (подача — до 31.12.2026); раздел выводов практики |
| 10 неделя | Итоговый отчёт по практике | Итоговый отчёт по структуре программы практики на основе материалов статьи; таблицы, рисунки, презентация; защита перед комиссией | Итоговый отчёт по практике; отзыв руководителя базы практики; защита перед комиссией |

Магистрант Гибрат Ержан

(подпись, ФИО)

Руководитель базы практики (ответственный) Адамова Айгуль Дюсенбиновна

(подпись, ФИО)

Научный руководитель Башеева Жулдыз

(подпись, ФИО)

«____» ____________ 20____ г.

Программа исследовательской практики

ФИО магистранта Гибрат Ержан

Образовательной программы «Computer Science and Engineering», 2 курса, группы

CSE-2506M

Срок прохождения практики с «07» сентября 2026 г.

по «14» ноября 2026 г.

Место прохождения практики: Школа программной инженерии

| № | Разделы (этапы) практики | Сроки исполнения | Содержание деятельности | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительный | 07.09–13.09.2026 | Постановка исследовательских задач, согласование программы и календарного плана с научным руководителем; уточнение гипотез по итогам систематического обзора; замысел статьи для журнала Scopus и выбор целевого журнала | Выполняется на базе систематического библиометрического обзора, подготовленного на 1-м году обучения |
| 2 | Теоретико-аналитический | 14.09–27.09.2026 | Обновление обзора научной литературы по теме диссертации (fairness-aware и unbiased learning to rank); формализация системы метрик релевантности и позиционирования; таксономия контекстных сигналов | Поиск по Scopus и Web of Science; оформление источников по стандарту IEEE |
| 3 | Работа с данными | 28.09–04.10.2026 | Отбор публичных наборов данных с контекстными сигналами; разработка протокола и сбор собственной выборки SERP при варьировании контекста; предобработка и разметка | Приоритет — наборы с открытой лицензией и опубликованными разбиениями для воспроизводимости |
| 4 | Экспериментальный | 05.10–25.10.2026 | Реализация baseline и контекстно-ориентированных моделей ранжирования; сравнение по метрикам релевантности; анализ распределения exposure и позиционирования ресурсов; контрфактическая оценка; проверка устойчивости результатов | Результаты фиксируются в форме таблиц и рисунков для статьи |
| 5 | Подготовка публикации | 26.10–08.11.2026 | Подготовка рукописи статьи по результатам экспериментального исследования для журнала Scopus (IMRaD); доработка по замечаниям научного руководителя; формулировка выводов и ограничений исследования | Рукопись должна быть готова к подаче в журнал до 31.12.2026 |
| 6 | Отчётный | 09.11–14.11.2026 | Подготовка итогового отчёта по практике; оформление отчётной документации; защита результатов перед комиссией | Объём отчёта 20–25 страниц; структура по разделу 5 Программы практики |

Магистрант Гибрат Ержан

(подпись, ФИО)

Руководитель базы практики (ответственный) Адамова Айгуль Дюсенбиновна

(подпись, ФИО)

Научный руководитель Башеева Жулдыз

(подпись, ФИО)

«____» ____________ 20____ г.

Отзыв руководителя базы практики

Образовательная программа: «Computer Science and Engineering»

ФИО студента (магистранта): Гибрат Ержан

Место прохождения практики (организация): Школа программной инженерии,

ТОО «Astana IT University»

Сроки практики: с «07» сентября 2026 г. по «14» ноября 2026 г.

ФИО руководителя от базы практики: Адамова Айгуль Дюсенбиновна

Должность: Декан Школы программной инженерии

| Оцениваемая категория | Оцениваемые навыки, качества, знания | Диапазон возможных оценок | Оценка от руководителя базы практики |
| --- | --- | --- | --- |
| Профессиональные навыки | Сбор и предобработка данных. | 0-10 |  |
|  | Работа с базами данных или цифровыми инструментами для проведения исследования. | 0-10 |  |
|  | Применение методов научного исследования. | 0-10 |  |
| Личностные качества | Инициативность и умение предлагать решения. | 0-10 |  |
|  | Способность работать в команде. | 0-10 |  |
|  | Критическое мышление и аналитический подход. | 0-10 |  |
| Общие знания по специальности | Общий уровень знаний по изучаемой специальности и умение применять их на практике | 0-40 |  |
| Итоговая оценка (сумма выставленных выше оценок) |  |  |  |

Дата: «___» __________ 20__ г.

Подпись руководителя базы практики: _________

Адамова Айгуль Дюсенбиновна

М.П. (при наличии)